Консалтинговая компания
«Бизнес-инжиниринговые технологии»

|  | г. Москва, Тел.: (095) 234-19-42 E-mail: Info@betec.ru Internet: www.betec.ru |
| --- | --- |

Содержание:

Цель проекта:	2

Задачи проекта:	2

Этапы проекта:	2

Описание этапов:	3

Этап 1. «Выделение бизнес-процессов компании «как есть»	3

Этап 2. «Диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов»	4

Этап 3. «Описание бизнес-процессов компании «как есть»	5

Описание проекта

«Описание бизнес-процессов компании «как есть»

# Цель проекта:

Структуризация и формализация деятельности компании

за счет решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Выделение бизнес-процессов компании «как есть»

- Диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов

- Описание бизнес-процессов компании «как есть»

# Этапы проекта:

Работы проекта по описанию бизнес-процессов компании «как есть» согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. | Выделение бизнес-процессов компании «как есть» | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2. | Диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3. | Описание бизнес-процессов компании «как есть» | Ориентировочно 1,5 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством приоритетных процессов, выбранных для описания) |

# Описание этапов:

## Этап 1. «Выделение бизнес-процессов компании «как есть»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Идентификация бизнес-процессов «как есть» |
| 2.1. | Разработка перечня бизнес-направлений компании | Схема бизнес-направлений |
| 2.2. | Описание организационной структуры компании верхнего уровня | Схема организационной структуры верхнего уровня |
| 2.3. | Описание функций структурных подразделений верхнего уровня | Перечни функций структурных подразделений верхнего уровня |
| 2.4. | Идентификация бизнес-процессов предприятия «как есть» | Перечень бизнес-процессов предприятия «как есть» |
| 2.5. | Классификация бизнес-процессов на основные, обеспечивающие и управленческие | Дерево бизнес-процессов |
| 2.6. | Определение границ и описание первичных входов и выходов бизнес-процессов | Перечни первичных входов и выходов |
| 2.7. | Идентификация и описание первичных потребителей и поставщиков бизнес-процессов | Перечни первичных потребителей и поставщиков |
| 2.8. | Разработка схем окружения бизнес-процессов | Схемы окружения бизнес-процессов |
| 2.9. | Определение и описание взаимодействия бизнес-процессов, разработка сети процессов компании | Сеть бизнес-процессов |
| 3. | Описание распределения ответственности организационной структуры компании верхнего уровня за бизнес-процессы «как есть» |
| 3.1. | Определение ответственных за бизнес-процессы | Перечень должностей – ответственных за бизнес-процессы |
| 3.2. | Определение структурных подразделений, участвующих в реализации бизнес-процессов | Перечни структурных подразделений – участников бизнес-процессов |
| 3.3. | Разработка матрицы распределения ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы компании | Матрица распределения ответственности за бизнес-процессы верхнего уровня |

## Этап 2. «Диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формализация и согласование стратегии компании |
| 1.1. | Формализация и согласование финансовых целей компании | Перечень финансовых целей |
| 1.2. | Формализация и согласование маркетинговых (продуктовых, рыночных, клиентских) целей компании | Перечень (продуктовых, рыночных, клиентских) целей |
| 1.3. | Разработка критических факторов успеха - КФУ | Перечень КФУ |
| 2. | Определение важности бизнес-процессов |
| 2.1. | Сопоставление выделенных бизнес-процессов с критическими факторами успеха – КФУ | Матрица сопоставления бизнес-процессов с КФУ |
| 2.2. | Расчет, анализ и оценка показателей бизнес-направлений: Доля оборота Доля прибыли Рентабельность Потенциал (роста) оборота продукта Стратегическая важность Интегральная важность | Таблица с рассчитанными показателями бизнес-направлений |
| 2.3. | Расчет степени важности бизнес-процессов | Таблица степеней важности бизнес-процессов |
| 3. | Определение проблемности бизнес-процессов |
| 3.1. | Проведение диагностики и выявление проблем и слабых мест бизнес-процессов | Отчет с результатами диагностики, включающий перечень выявленных проблем и слабых мест бизнес-процессов |
| 3.2. | Анализ и ранжирование проблем и слабых мест бизнес-процессов | Отчет с результатами анализа |
| 3.3. | Расчет степени проблемности бизнес-процессов | Таблица степеней проблемности бизнес-процессов |
| 4. | Выбор приоритетных бизнес-процессов для дальнейшего описания «как есть» |
| 4.1. | Разработка матрицы ранжирования бизнес-процессов | Матрица ранжирования бизнес-процессов |
| 4.2. | Анализ степени эффективности работ по описанию бизнес-процессов | Отчет с результатами анализа |
| 4.3. | Выбор приоритетных бизнес-процессов для дальнейшего описания «как есть» | Перечень приоритетных бизнес-процессов |
| 4.4. | Разработка целей описания приоритетных бизнес-процессов «как есть» | Цели описания приоритетных бизнес-процессов |

## Этап 3. «Описание бизнес-процессов компании «как есть»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по описанию приоритетных бизнес-процессов «как есть» |
| 1.1. | Создание рабочих групп по описанию бизнес-процессов | Приказ о создании рабочих групп |
| 1.2. | Разработка календарных планов работ по описанию бизнес-процессов | Календарные планы работ по описанию приоритетных бизнес-процессов |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по описанию бизнес-процессов | Регламент проведения работ по описанию бизнес-процессов |
| 1.4. | Разработка соглашения по моделированию бизнес-процессов | Соглашение по моделированию бизнес-процессов |
| 2. | Описание приоритетных бизнес-процессов «как есть» |
| 2.1. | Уточнение и конкретизация целей описания бизнес-процессов | Цели описания бизнес-процессов |
| 2.2. | Уточнение и конкретизация границ и первичных входов и выходов бизнес-процессов | Перечни первичных входов и выходов |
| 2.3. | Уточнение и конкретизация первичных потребителей и поставщиков бизнес-процессов | Перечни первичных потребителей и поставщиков |
| 2.4. | Описание вторичных входов и выходов бизнес-процессов | Перечни вторичных входов и выходов |
| 2.5. | Описание вторичных потребителей и поставщиков бизнес-процессов | Перечни вторичных потребителей и поставщиков |
| 2.6. | Уточнение и конкретизация схем окружения бизнес-процессов | Схемы окружения бизнес-процессов |
| 2.7. | Описание функциональной структуры бизнес-процессов «как есть» | Перечни функций по бизнес-процессов |
| 2.8. | Описание информационных и материальных потоков бизнес-процессов | Схемы информационных и материальных потоков |
| 2.9. | Разработка процессных схем Data Flow Diagram (DFD) для процессов верхнего уровня | DFD – схемы процессов верхнего уровня |
| 2.10. | Разработка процессных схем Work Flow Diagram (WFD) для процессов нижнего уровня | WFD – схемы процессов нижнего уровня |
| 2.11. | Описание организационных структур бизнес-процессов | Схемы организационных структур бизнес-процессов |
| 2.12. | Разработка матриц ответственности по бизнес-процессам | Матрицы ответственности бизнес-процессов |
| 2.13. | Проверка моделей приоритетных бизнес-процессов «как есть» на корректность и соответствие реальной деятельности, внесение корректировок | Скорректированные схемы приоритетных бизнес-процессов «как есть» |
| 3. | Разработка положения об актуализации моделей бизнес-процессов | Положение об актуализации моделей бизнес-процессов |

# Text boxes

Описание консалтингового проекта

«Описание бизнес-процессов
компании «как есть»