Типовой план проекта
«Разработка ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d)»

# Цель проекта:

Повышение эффективности реализации стратегии и текущей деятельности предприятия посредством разработки ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d). Для достижения целей проекта необходимо решить следующие задачи:

# Задачи проекта:

- Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия

- Определение ключевых показателей результативности – KPI и разработка счетных карт структурных подразделений

- Разработка системы мониторинга работы структурных подразделений и системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI

# Этапы проекта:

Работы проекта по разработке ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия | Ориентировочно 2 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Определение ключевых показателей результативности – KPI и разработка счетных карт структурных подразделений | Ориентировочно 5 недель (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемого количеством выбранных структурных подразделений) |
| Этап 3 | Разработка системы мониторинга работы структурных подразделений и системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI | Ориентировочно 5 недель (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемого количеством выбранных структурных подразделений) |

# Описание этапов:

Этап 1. Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия |
| 2.1. | Определение структурных подразделений для которых будут разрабатываться ключевые показатели результативности – KPI(d) | Перечень структурных подразделений |
| 2.2. | Изучение документов описывающих структуру организационно-функциональной деятельности предприятия: Процессные и структурные регламентирующие документы Схемы описания бизнес-процессов Схемы организационной структуры Схемы распределения ответственности Схемы взаимодействия структурных подразделений пр. | Организационно-функциональная модель |
| 2.3. | Уточнение перечня бизнес-процессов предприятия | Перечень процессов предприятия |
| 2.4. | Уточнение схемы распределения ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы предприятия | Матрица ответственности за бизнес-процессы предприятия |
| 2.5. | Уточнение перечня функций, выполняемых структурным подразделением | Перечень функций структурного подразделений |

Этап 2. Определение ключевых показателей результативности – KPI и разработка счетных карт структурных подразделений

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение и анализ корпоративных стратегических целей и ключевых показателей результативности предприятия – KPI (с) | Отчет с результатами анализа |
| 2. | Проецирование корпоративных ключевых показателей результативности – KPI(c) на структурные подразделения |
| 2.1. | Проецирование корпоративных ключевых показателей результативности – KPI(c) на бизнес-процессы и функции предприятия | Матрица проекций показателей на бизнес-процессы и функции предприятия |
| 2.2. | Анализ схемы распределения ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и функции предприятия | Результаты анализа |
| 2.3. | Определение корпоративных ключевых показателей результативности – KPI(c) на которые влияет структурное подразделение (по каждому подразделению) | Перечни корпоративных показателей на которые влияет структурное подразделение (по каждому подразделению) |
| 2.4. | Декомпозиция (разбиение) корпоративных показателей результативности – KPI(d) на показатели нижнего уровня | Детализированное дерево ключевых показателей результативности |
| 2.5. | Определение вкладов структурных подразделений в достижение каждого корпоративного показателя – KPI(c) | Перечни вкладов в корпоративные показатели по каждому структурному подразделению |
| 3. | Определение ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) по перспективе «Финансы-F» |
| 3.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) финансовых показателей структурного подразделения | Перечень финансовых показателей структурных подразделений |
| 3.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) финансовых показателей структурного подразделения |  |
| 3.3. | Определение причинно-следственных связей между финансовыми показателями и разработка счетной карты структурного подразделения по финансовой перспективе | Счетные карты структурных подразделений по финансовой перспективе |
| 4. | Определение ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) по перспективе «Клиенты и маркетинг-C» |
| 4.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) клиентских показателей структурного подразделения | Перечень клиентских показателей структурных подразделений |
| 4.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) клиентских показателей структурного подразделения |  |
| 4.3. | Определение причинно-следственных связей между клиентскими показателями и разработка счетной карты структурного подразделения по клиентской перспективе | Счетные карты структурных подразделений по клиентской перспективе |
| 5. | Определение ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) по перспективе «Бизнес-процессы-I» |
| 5.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) показателей структурного подразделения по перспективе «Бизнес-процессы» | Перечень показателей структурных подразделений по перспективе «Бизнес-процессы» |
| 5.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) показателей структурного подразделения по перспективе «Бизнес-процессы» |  |
| 5.3. | Определение причинно-следственных связей между показателями и разработка счетной карты структурного подразделения по по перспективе «Бизнес-процессы» | Счетные карты структурных подразделений по перспективе «Бизнес-процессы» |
| 6. | Определение ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) по перспективе «Персонал и системы-L» |
| 6.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) показателей по перспективе «Персонал и системы» | Перечень показателей структурных подразделений по перспективе «Персонал и системы» |
| 6.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) показателей по перспективе «Персонал и системы» |  |
| 6.3. | Определение причинно-следственных связей между показателями и разработка счетной карты по перспективе «Персонал и системы» | Счетные карты структурных подразделений по перспективе «Персонал и системы» |
| 7. | Формулирование значений ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) на итоговый и промежуточные плановые периоды | Таблица плановых значений показателей структурных подразделений |
| 8. | Проверка сбалансированности ключевых показателей, разработка и согласование итоговых счетных карт структурных подразделений | Счетные карты структурных подразделений |

Этап 3. Разработка системы мониторинга работы структурных подразделений и системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внедрение процессов мониторинга работы структурных подразделений на основе ключевых показателей результативности |
| 1.1. | Разработка процессов, процедур и механизмов формирования и получения фактических значений по показателям структурных подразделений для целей проведения план-фактного контроля их достижения | Схемы формирования фактических значений показателей |
| 1.2. | Разработка процессов корректировки плановых значений ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) | Схемы процессов |
| 1.3. | Разработка документов регламентирующих функционирование системы ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) | Регламентирующие документы |
| 2. | Разработка и внедрение системы мотивации структурных подразделений на основе ключевых показателей результативности |
| 2.1. | Анализ действующей системы мотивации структурных подразделений | Отчет с результатами анализа |
| 2.2. | Определение важности и ранжирование ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d) | Перечни ранжированных показателей структурных подразделений с указанием веса |
| 2.3. | Выбор и определение ключевых показателей результативности структурных подразделений – KPI(d), которые будут включены в систему мотивации | Перечни показателей структурных подразделений, включаемых в систему мотивации |
| 2.4. | Разработка вклада (веса) каждого ключевого показателя результативности в премиальный фонд структурного подразделения | Перечень показателей с указанием вкладов |
| 2.5. | Разработка методики расчета премиального фонда структурного подразделения на основе его ключевых показателей результативности – KPI(d) | Методики расчета премиального фонда структурных подразделений |
| 2.6. | Разработка правил и механизмов распределения премиального фонда структурного подразделения по внутренним структурным звенья и должностям | Описание правил и механизмов |
| 2.7. | Разработка документов регламентирующих функционирование системы мотивации структурных подразделений на основе их ключевых показателей результативности – KPI(d) | Регламентирующие документы |