Пример

План проекта
«Описание и оптимизация бизнес-процессов и организационной структуры».

| СОГЛАСОВАНО Куратор СУП _______________________ (Название Компании) _______________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200__ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _______________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200__ г. |
| --- | --- |

Детальный план проекта

«Бизнес-процессы и оргструктура»

Полное название проекта: Оптимизация бизнес-процессов и организационной структуры компании _________________________.

(Название Компании)

Приказ Генерального директора ____________________________

(Название Компании)

№__ от «__» _______ 200_г.

Структура плана проекта:

    - Цели проекта.

    - Результаты проекта.

    - Состав рабочей группы проекта.

    - Календарный план-график проекта.

    - Бюджет проекта.

    - Приложение 1. Календарный план график в формате Диаграммы Ганта.

I. Цели проекта.

- Повысить долгосрочную конкурентоспособность и эффективность текущей деятельности компании посредством построения эффективных бизнес-процессов и организационной структуры, способных обеспечить реализацию стратегии.

II. Результаты проекта.

- Внедренная система процессного управления.

  - Выделенные и описанные бизнес-процессы.

  - Назначенные «владельцы» бизнес-процессов.

  - Разработанные показатели эффективности бизнес-процессов и системы отчетности.

  - Разработанное положение о системе процессного управления компании.

- Усовершенствованные приоритетные бизнес-процессы.

  - Разработанный перечень приоритетных бизнес-процессов.

  - Разработанные описания «как надо» для приоритетных бизнес-процессов.

  - Разработанные положения о бизнес-процессах «как надо» для приоритетных процессов.

- Усовершенствованная организационная структура и распределение ответственности.

  - Разработанная схема организационной структуры «как надо».

  - Разработанное распределение ответственности «как надо».

  - Разработанное положение об организационной структуре «как надо».

  - Разработанные структурные регламентирующие документы «как надо»:

- Положение об организационной структуре «как надо»;

- Положения о подразделениях «как надо»;

- Должностные инструкции «как надо».

III. Состав рабочей группы проекта.

| № | Ф.И.О. | Должность в компании | Роль в проекте (Менеджер, Администратор, Участник, Консультант) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Менеджер проекта. |
| 2. |  |  | Участник. |
| 4. |  |  | …. |
| ... |  |  | Консультант. |

IV. Календарный план-график проекта.

| № | Мероприятие | Результат | Сроки | Ответственный и исполнители (О- ответственный, И - исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование координационной рабочей группы (КРГ) проекта. |
| 1.1 | Определение и назначение менеджера и куратора проекта. | Приказ. |  | О – Генеральный директор; И – Консультант. |
| 1.2 | Подбор участников КРГ. | Приказ. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 1.3 | Разработка и утверждение системы мотивации участников КРГ. | Приказ. |  | О – Генеральный директор; И – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 2. | Планирование проекта. |
| 2.1 | Определение потенциальных участников и потребителей результатов проекта. | Перечень потенциальных участников и потребителей проекта. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана проекта. | Утвержденный план проекта. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 3. | Обучение персонала и техническое обеспечение проекта. |
| 3.1 | Проведение обучения процессному подходу. | Проведенный семинар. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 3.2 | Проведение обучения технологиям описания бизнес-процессов и организационной структуры. | Проведенный семинар. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 3.3 | Проведение обучения технологиями управления проектом. | Проведенный семинар. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 3.4 | Обучение использованию программных средств описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры. | Проведенный семинар. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант. |
| 3.5 | Инсталляция и настройка программного обеспечения по описанию, анализу и оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры. | Инсталлированное и настроенное программное обеспечение. |  | О – Менеджер КРГ; И – Консультант; И – Системный администратор. |
| 4. | Разработка критических факторов успеха – КФУ и выделение бизнес-процессов. |
| 4.1 | Формулирование миссии, разработка системы стратегических целей и критических факторов успеха (КФУ). | Миссия, перечень стратегических целей и критических факторов успеха (КФУ). |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.2 | Разработка перечня продуктов и услуг. | Перечень продуктов и услуг. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.3 | Разработка перечня функций подразделений. | Перечень функций подразделений. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Начальники структурных подразделений; И – Консультант. |
| 4.4 | Разработка перечня бизнес-процессов, описание границ и основных этапов процессов, описание структурных подразделений, участвующих в бизнес-процессах. | Перечень бизнес-процессов с описанием границ и структурных подразделений в них участвующих. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.5 | Определение и назначение «владельцев» бизнес-процессов. | Приказ о назначении «владельцев» бизнес-процессов. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.6 | Оценка важности бизнес-процессов. | Перечень бизнес-процессов с оценкой важности. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.7 | Предварительная диагностика текущего состояния бизнес-процессов, разработка перечня проблем. | Перечень проблем, структурированных по бизнес-процессам. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.8 | Разработка перечня предварительных решений по улучшению бизнес-процессов и критериев их оптимизации. | Перечь решений проблем, структурированных по бизнес-процессам и критериев оптимизации бизнес-процессов |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 4.9 | Выбор бизнес-процессов для последующего описания и оптимизации. | Перечень бизнес-процессов выбранных для последующего описания и оптимизации. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 5. | Формирование процессных групп (ПРГ) проекта по описанию и оптимизации процессов и организационной структуры. |
| 5.1 | Определение и назначение менеджеров ПРГ. | Приказы. |  | О – Менеджер КРГ; И – Участники КРГ; И – Консультант. |
| 5.2 | Подбор участников ПРГ. | Приказы. |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Менеджер КРГ; И - Консультант. |
| 5.3 | Разработка и утверждение системы мотивации для участников ПРГ. | Приказы. |  | О – Менеджеры ПРГ И – Менеджер КРГ, И – Консультант. |
| 6. | Разработка планов работ ПРГ по описанию и оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры. |
| 6.1 | Определение / уточнение потенциальных участников и потребителей результатов работ ПРГ. | Перечень участников и потребителей результатов. |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Консультант. |
| 6.2 | Разработка и утверждение планов работ ПРГ. | Утвержденные планы проектов. |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Консультант. |
| 7. | Описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов и организационной структуры. |
| 7.1 | Описание бизнес-процессов «как есть». | Модели бизнес-процессов «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 7.2 | Анализ бизнес-процессов «как есть», формулирование предложений по улучшению. | Перечень проблем и предложений по их решению. |  | О – Менеджеры ПРГ И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 7.3 | Разработка бизнес-процессов «как надо». | Модели бизнес-процессов «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 7.4 | Разработка организационной структуры и распределения ответственности «как надо». | Модели организационной структуры и распределения ответственности «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 7.5 | Разработка показателей эффективности бизнес-процессов и системы отчетности. | Показатели эффективности бизнес-процессов и система отчетности. |  | О – Менеджеры ПРГ И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 8. | Разработка регламентирующих документов «как надо». |
| 8.1 | Разработка положения о системе процессного управления. | Положение о системе процессного управления. |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 8.2 | Разработка положений о бизнес-процессах «как надо». | Положения о бизнес-процессах «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 8.3 | Разработка положения об организационной структуре «как надо» | Положение об организационной структуре «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Консультант. |
| 8.4 | Разработка положений о структурных подразделениях «как надо». | Положения о структурных подразделениях «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ и КРГ; И - Владельцы процессов; И – Руководители структурных подразделений; И – Консультант. |
| 8.5 | Разработка должностных инструкций «как надо». | Должностные инструкции «как надо». |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники ПРГ; И – Руководители структурных подразделений; И – Консультант. |
| 9. | Опытная эксплуатация бизнес-процессов и организационной структуры «как надо», внесение корректирующих изменений. | Отчеты об опытной эксплуатации, решения по корректировкам бизнес-процессов и организационной структуры. |  | О – Менеджеры ПРГ; И – Участники КРГ и ПРГ; И – Владельцы процессов И – Консультант. |
| 10. | Управление проектом. |
| 10.1 | Уточнение и актуализация планов работ по проекту. | Актуализированные планы работ. |  | О – Менеджеры КРГ и ПРГ; И – Участники КРГ и ПРГ; И – Администраторы КРГ и ПРГ; И – Консультант. |
| 10.2 | Подготовка и сбор информации о ходе проекта, подготовка отчетности. | Отчетность о ходе выполнения проекта. |  | О – Администраторы КРГ и ПРГ; И – Участники КРГ и ПРГ; И – Консультант. |
| 10.3 | Организация проведения совещаний и рабочих встреч по проекту. | Протоколы совещаний и рабочих встреч по проекту. |  | О – Менеджеры КРГ и ПРГ; И – Участники КРГ и ПРГ; И – Администраторы КРГ и ПРГ; И – Консультант. |
| 10.4 | Контроль реализации проекта, формирование управляющих воздействий. | Приказы о поощрении, наказании и корректировки плана проекта. |  | О – Менеджеры КРГ и ПРГ; И – Участники КРГ и ПРГ; И – Администраторы КРГ и ПРГ; И – Консультант. |

V. Бюджет проекта.

| № | Ресурсы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мотивационный фонд проекта. | … |
| 2. | Обучение персонала. | … |
| 3. | Приобретение программного обеспечения по описанию, анализу и оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры. | … |
| 4. | Услуги внешних консультантов. | … |
| 5. | … | … |
| Итого: |  |

«Согласовано»

Менеджер проекта	___________/__________/	«___» ________200__ г.

Куратор проекта		___________/__________/	«___» ________200__ г.

«Доведено»

Участник проекта		___________/_________/	«___» _________200__ г.

Участник проекта		___________/_________/	«___» _________200__ г.

Участник проекта		___________/_________/	«___» _________200__ г.

VI. Приложение 1. Календарный план график в формате Диаграммы Ганта.